2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程劳务施工询价

询

价

方

案

询价单位：赣州龙翔路桥工程有限公司（盖章）

2024年7月9日

目  录

一、询价方案

1.2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程劳务施工询价方案

2.附件

（一）询价签到表

（二）符合性资格审查表

（三）报价评分表

（四）询价签认表

（五）询价会议纪要

（六）询价结果公示

（七）中标通知书

2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程劳务施工询价方案

根据项目建设需要，我司需对2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程交安设施选择劳务施工单位。为了能公平、公正、择优地选择劳务施工单位，针对我司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案，组织询价等事宜，确定询价结果。

二、工程项目内容

1.工程名称：2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程。

2.工程概况：G323、G206、G357线公路，现有道路等级为二级公路，设计时速为60Km/h，路基宽度9m,路面宽度为12米。其中G323线公路安全设施精细化提升路段K27+000-K42+241（沥青砼路面），路线长15.241公里，起于洋西坳，终于小密，长15.241公里；G206线公路安全设施精细化提升路段K2071+700-K2080+020，起于筠门岭，终于口坝村，长8.320公里；G357线公路安全设施精细化提升路段K384+600～K385+020、K387+500～K389+320、K413+500～ K416+000，长4.740公里。

3.主要处治措施为：路侧增设波形钢护栏、水沟增设水沟盖板、抬高沟底标高、路面标线缺失或者磨损严重的重新施划等

4.主要工程数量：

| 序号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工交通维护 | 人*月 | 4*6 |
| 2 | 人工配合拆除结构物 | m³ | 705.02 |
| 3 | 人工砌片石边沟 | m³ | 1384.1 |
| 4 | 人工配合浇筑C20砼混凝土边沟 | m³ | 22 |
| 5 | 人工配合浇筑C25砼混凝土边沟 | m³ | 801 |
| 6 | 人工配合浇筑安装C30混凝土盖板 | m³ | 129.43 |
| 7 | 人工配合疏通清理水沟 | m | 60.2 |
| 8 | 人工配合挖除混凝土路面 | m³ | 183.8 |
| 9 | 人工配合浇筑C25砼混凝土挡土墙 | m³ | 12.63 |
| 10 | 人工配合路肩培土 | m³ | 65.1 |
| 11 | 人工配合地砖修复 | m² | 52.5 |
| 12 | 人工配合铺机制砖 | m³ | 8.3 |
| 13 | 人工配合铺装砂砾垫层 | m³ | 56.7 |
| 14 | 人工配合浇筑C35混凝土面板 | m³ | 63.576 |
| 15 | 人工配合铺筑级配碎石垫层 | m² | 399 |
| 16 | 人工砌筑片石锥坡 | m³ | 7.5 |
| 17 | 人工配合施工1-0.5钢筋混凝土圆管涵 | m | 119 |
| 18 | 人工配合施工1-1.0钢筋混凝土圆管涵 | m | 75 |
| 19 | 人工配合安装波形梁钢护栏（Gr-A-2E） | m | 943 |
| 20 | 人工配合安装波形梁钢护栏（Gr-A-4E） | m | 2888 |
| 21 | 人工配合安装护栏端头AT1 | 处 | 32 |
| 22 | 人工配合安装护栏端头AT2 | 处 | 36 |
| 23 | 人工配合安装护栏端头BT-2 | 处 | 2 |
| 24 | 人工配合拆除护栏 | m | 3425 |
| 25 | 人工配合安装志牌 | 个 | 4 |
| 26 | 人工配合安装△90单柱式(杆长2.633m）标志牌 | 个 | 23 |
| 27 | 人工配合安装爆闪灯（φ7.5×0.6×200cm） | 个 | 12 |
| 28 | 人工配合安装A=0.6停车让行标志牌 | 个 | 66 |
| 29 | 人工配合拆除三角标志 | 个 | 1 |
| 30 | 人工配合改迁三角标志 | 个 | 1 |
| 31 | 人工配合摆正三角标志 | 个 | 2 |
| 32 | 人工配合更换φ0.8+φ0.8版面 | 个 | 1 |
| 33 | 人工配合安装φ0.8单柱式禁令标志 | 个 | 6 |
| 34 | 人工配合安装φ1.0道路反光镜 | 个 | 3 |
| 35 | 人工配合安装反光示警桩 | 个 | 4 |
| 36 | 人工配合安装道口标柱 | 根 | 223 |
| 37 | 人工配合画热熔标线 | m2 | 1249.1 |
| 38 | 人工配合画减速标线 | m2 | 2306.4 |
| 39 | 人工安装附着式轮廓标 | 个 | 232 |
| 40 | 人工安装橡胶减速带 38×50×5cm | m | 240 |
| 41 | 人工铲除原有路面标线 | m2 | 3321.4 |
| 42 | 人工配合安装☑0.4*0.6单柱式标志牌 | 个 | 18 |

三、工期要求及缺陷责任期：工期为180 个日历天，从签订合同之日开始算起。缺陷责任期自实际交工日期起计算 6 个月。

四、工程质量及安全目标：交工验收合格，竣工验收合格。无一般及以上的安全生产事故。

五、工程技术标准：严格遵照执行国家颁布的现行有关施工技术标准及规范要求，严格按照施工图纸进行施工，确保本项目工程质量达到合格工程。

六、工程款支付：中标方工程数量以询价方的实际工程数量为准，询价方据此编制结算单，双方签字确认后，中标方凭结算单和有效的增值税发票到财务结算。在施工过程中中标方可按实际完成工程量的80%予以支付；工程完工后按询价人要求进行结算，支付至结算金额的97%，剩余3%结算款在缺陷责任期满且竣工验收合格后一次性无息退还。

七、工程质保金：工程质保金按工程结算费用的 3% 扣留， 6个月缺陷责任期满且验收合格后无息退还。

八、询价保证金：报价人请于 2024年7月16日10时之前递交询价保证金 1 万元(转账时需注明“会昌精细化提升工程劳务施工询价保证金”，便于询价人查询），在此时间后到账的询价保证金视为无效询价保证金，报价文件也将不予以接收开启，询价人开户银行及账号如下：

### 账户名：赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行：中国银行赣州市分行营业部

账号：203703120515

（签订合同后，无息退还询价保证金。）

九、履约保证金：1.报价人中标后，在签订合同前，中标人向询价人提交合同价的5%作为履约保证金（履约保证金的形式：保函或银行转账）。中标人不能按照要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其询价保证金不予退还。

2.履约保证金的退还：工程完工后一次性无息退还。

十、农民工工资：可参照赣州市下发的相关文件进行管理。

十一、工程量清单说明

1.本工程量清单中所列工程数量是估算值或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由中标人按技术规范规定的计量方法，以询价人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。

2.工程清单所列细目在施工前须经业主先行确认方可施工，业主有权取消或减少工程量清单部分细目，取消或减少的细目单价不予调整。

3.为防止不平衡报价，在合同谈判期间询价人有权对中标人工程量清单中认定为不平衡报价的相关子目单价进行调整，但中标总价不变，调整后的工程量清单作为工程结算和支付的最终依据。

十二、劳务工程上限控制价

2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程劳务施工报价上限为 90万元（含税价）。

十三、报价人资格要求

1.具有劳务施工、劳务分包等相关施工范围的单位。

2.人员、设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。

3.行业内无不良记录，无违法行为。（询价保证金凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章）

4.同意并遵守我方管理要求。

十四、报价文件要求

1.报价人所报价格均为工程项目的综合单价（含税价）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价大于或等于控制价上限的按作废处理。

2.工程数量结合施工图纸，以询价清单为准。询价人所提供的工程量清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程量可根据工程实际需要数量增减，报价人不得以工程数量有变化为理由对综合单价进行变更。

3.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

询价人名称：赣州龙翔路桥工程有限公司

询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室

2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程劳务施工报价文件在 2024年7月16日10时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

十五、评审：本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的参加单位名单中审查通过满足3家及以上后，现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1.询价报价文件是否按照询价办法规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

2.询价报价文件是否按要求填报了工期、工程质量要求及安全目标。

3.授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用印章、签名章或其他电子版签名代替。

4.投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单是否对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

5.项目报价人报价是否大于或等于投标控制价上限，如是将直接废除。

十六、评标办法：最低报价原则。询价小组通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由询价工作小组推荐报价最低的单位为中标候选单位。

十七、合同协议书的签订：在确定询价中标人后，再签订劳务施工合同。

十八、询价时间和地点

2024年7月16日10时，赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼三楼会议室。

十九、询价组织人办公地址及联系方式

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地  址：赣州市经济技术开发区恒科产业园18号楼5层

联系人：高女士

电  话：0797-8167578

2024年7月9日

2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程劳务施工询价

报价文件

报价人：***********有限公司

日期：   年  月  日

目  录

一、报价确认函

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书

三、报价表（含工程量清单）

四、报价人营业执照（加盖公章）

五、其他资料

一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司（询价人名称）：

1.我方已仔细研究了2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程（项目名称） 劳务施工 询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以大写   XXXXX    元（¥    XXXX    ） 人民币总报价，按合同约定完成本项目的劳务施工任务。

2.工程质量： 交工验收合格，竣工验收合格 ，安全目标： 无一般及以上安全生产事故  ;工期： 180个日历天 ，缺陷责任期6个月。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同要求派驻本标段劳务施工人员和必要的机械设备，如我方派驻的人员和设备不满足合同要求，你方有权取消我方中标资格。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：    XXXXXXXX公司

姓名：  *****      性别：  *****      年龄：  *****     职务： *****   系        XXXXXXXX公司       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

报价人：            （盖单位章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年  月   日

二、法定代表人授权委托书

本人  ***** （姓名）系     *****   （报价人名称）的法定代表人，现委托   *****    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程（项目名称）劳务施工（询价）询价报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：                      0

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：                       0

日期：                             0

三、报价表

劳务施工（询价）工程量清单

合同段:2024年赣州市会昌县G323、G206、G357线公路安全设施精细化提升工程

货币单位:人民币 元

| 序号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工交通维护 | 人*月 | 4*6 |  |  |
| 2 | 人工配合拆除结构物 | m³ | 705.02 |  |  |
| 3 | 人工砌片石边沟 | m³ | 1384.1 |  |  |
| 4 | 人工配合浇筑C20砼混凝土边沟 | m³ | 22 |  |  |
| 5 | 人工配合浇筑C25砼混凝土边沟 | m³ | 801 |  |  |
| 6 | 人工配合浇筑安装C30混凝土盖板 | m³ | 129.43 |  |  |
| 7 | 人工配合疏通清理水沟 | m | 60.2 |  |  |
| 8 | 人工配合挖除混凝土路面 | m³ | 183.8 |  |  |
| 9 | 人工配合浇筑C25砼混凝土挡土墙 | m³ | 12.63 |  |  |
| 10 | 人工配合路肩培土 | m³ | 65.1 |  |  |
| 11 | 人工配合地砖修复 | m² | 52.5 |  |  |
| 12 | 人工配合铺机制砖 | m³ | 8.3 |  |  |
| 13 | 人工配合铺装砂砾垫层 | m³ | 56.7 |  |  |
| 14 | 人工配合浇筑C35混凝土面板 | m³ | 63.576 |  |  |
| 15 | 人工配合铺筑级配碎石垫层 | m² | 399 |  |  |
| 16 | 人工砌筑片石锥坡 | m³ | 7.5 |  |  |
| 17 | 人工配合施工1-0.5钢筋混凝土圆管涵 | m | 119 |  |  |
| 18 | 人工配合施工1-1.0钢筋混凝土圆管涵 | m | 75 |  |  |
| 19 | 人工配合安装波形梁钢护栏（Gr-A-2E） | m | 943 |  |  |
| 20 | 人工配合安装波形梁钢护栏（Gr-A-4E） | m | 2888 |  |  |
| 21 | 人工配合安装护栏端头AT1 | 处 | 32 |  |  |
| 22 | 人工配合安装护栏端头AT2 | 处 | 36 |  |  |
| 23 | 人工配合安装护栏端头BT-2 | 处 | 2 |  |  |
| 24 | 人工配合拆除护栏 | m | 3425 |  |  |
| 25 | 人工配合安装△90单柱式(杆长2.933m）标志牌 | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 人工配合安装△90单柱式(杆长2.633m）标志牌 | 个 | 23 |  |  |
| 27 | 人工配合安装爆闪灯（φ7.5×0.6×200cm） | 个 | 12 |  |  |
| 28 | 人工配合安装A=0.6停车让行标志牌 | 个 | 66 |  |  |
| 29 | 人工配合拆除三角标志 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 人工配合改迁三角标志 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 人工配合摆正三角标志 | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 人工配合更换φ0.8+φ0.8版面 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 人工配合安装φ0.8单柱式禁令标志 | 个 | 6 |  |  |
| 34 | 人工配合安装φ1.0道路反光镜 | 个 | 3 |  |  |
| 35 | 人工配合安装反光示警桩 | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 人工配合安装道口标柱 | 根 | 223 |  |  |
| 37 | 人工配合画热熔标线 | m2 | 1249.1 |  |  |
| 38 | 人工配合画减速标线 | m2 | 2306.4 |  |  |
| 39 | 人工安装附着式轮廓标 | 个 | 232 |  |  |
| 40 | 人工安装橡胶减速带 38×50×5cm | m | 240 |  |  |
| 41 | 人工铲除原有路面标线 | m2 | 3321.4 |  |  |
| 42 | 人工配合安装☑0.4*0.6单柱式标志牌 | 个 | 18 |  |  |
|  | 合计（元）： |  |  |  |  |

# 四、报价人营业执照

（注：要求复印件并加盖公章）

五、其他资料

- （ 询价保证金凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章 ）